## 24-25
Werkdocument jaarplan 2024-2025
realisatie conform planning
risico op stagnatie in de realisatie
stagnatie in de realisatie
Wat willen we bereiken in 24-25? | Verantwoordelijke rol |  | Wat doen we daarvoor? | To do korte termijn | Voortgang /tussenevaluatie | RIE | Indicator | Indicator behaald? | Eindevaluatie en doorkijk richting aankomend schooljaar
Speerpunt 1 | Basisondersteuning “Goed zeemanschap”
Proces | We werken toe naar een brede basisondersteuning waarin het aanbod binnen de klas en in de school wordt vergroot en versterkt zodat meer leerlingen voldoende ondersteuning ervaren in het regulier onderwijs. Hierbij streven we naar een vergelijkbaar aanbod op alle vo-locaties.
Financiën | Beschikbaar budget: | 257000
| Uitgaven en codering: | BPO’ers /orthopedagogen ; Scholing
Doelstelling lange termijn (2026): Door een stevige basisondersteuning in de klas werken we aan meer inclusief onderwijs.
Hoofddoel 1.1.1: (Jaarplan 23-24: We hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning op VO) Met iedere VO-locatie zijn afspraken gemaakt over welke basisondersteuning er aan het einde van aankomende schooljaren aanwezig is. | SWV (Shelly, Helene,) - Analyserend - Coördinerend Scholen (directie met input van OCO) - Actieve deelname aan inventarisatie - Vaststellen - Communiceren |  | Afspraken basisondersteuning opnemen in POS | Vooraankondigingsmail directies versturen |  | 2024-11-01 | Iedere locatie beschikt over 80% van de afgesproken basisondersteuning. | FALSE
|  |  | Uitzetten en invullen vragenlijst POS door scholen | Invullen bovenschoolse vragenlijst POS |  | 2025-01-01
|  |  | Analyseren resultaten | Startwaarde per school vaststellen nov 2025 |  | mrt-25 | Waardering: hogere score is beter
|  | FALSE | Afspraken maken met individuele scholen over doorontwikkeling tijdens de kwaliteitsgesprekken. |  |  | 2025-05-01 | Datum: november 2025
Startwaarde: nulmeting
Streefwaarde: 80 %
Hoofddoel 1.1.2: (Jaarplan 23-24: Er is voor iedere VO-locatie een deskundige begeleider passend onderwijs (BPOérs)). Alle scholen beschikken over een orthopedagoog/ begeleider passend onderwijs (BPO-er) die bijdraagt aan passend onderwijs. | SWV (Helene, Shelly) - Uitzetten evaluatie - Toetsing functioneren aan kader SWV/ Werkgroep JR Scholen (directie, oco) - Evaluatie intern | We brengen in kaart hoe de inzet van BPOers effectief bijdraagt bij de zorgroute en HGW van leerlingen in VO. |  | - Plan maken hoe we met directies, OCO's en BPO-ers de beste positie kunnen bepalen. Eerst evaluatie/ inventarisatie van ideeën en daarna in groep of anders? - Startwaarde vaststellen via cijfers | 28-8-24: Met directies, BPO-ers en OCO's wordt geïnventariseerd wat de ‘beste’ positie is van de BPO-er in de school. Deze punten zijn agendeert bij de commissievergadering, directieoverleg en BPO-overleg. | 2024-11-01 | Scholen en SWV ervaren dat de adviesvragen vanuit CAT afneemt omdat deze binnen de scholen door BPO wordt opgepakt Waardering: hogere score is beter Datum: januari 2025 Startwaarde: hoeveelheid adviezen uit Ldos Streefwaarde: minder | FALSE
2025-01-01
|  |  | We analyseren de werkwijze en sturen op eenzelfde inzet en positie BPO’ers |  |  | mrt-25
|  |  | Evalueren inzet en werkwijze en mate expertise overdracht |  |  | 2025-05-01
Toetsing aan kader (juiste positionering) SWV en werkgroep JR (Jan Roose)
|  | FALSE | Eventueel opdracht/ taken bijstellen
|  | FALSE | Borging van opdracht/ positionering
Hoofddoel 1.1.3 : (Jaarplan 23-24: We hebben zicht op ‘waarnemen en begrijpen’.) Alle VO-locaties beschikken over een cyclische zorgstructuur (HGW) waarin signalen (risicofactoren voor de leerling) procesmatig worden opgepakt, opgevolgd, begrepen en aangepakt. | SWV-Shelly en OCO's en BPO’ers - Coördinerend Scholen (directie met input van OCO en BPOers) - Actieve deelname aan inventarisatie - Aanscherping - Beschrijving - Vaststellen - Communiceren | We zetten in op bewustmaking van cyclisch werken |  | Doornemen aangeleverde zorgstructuren scholen |  | 2024-11-01 | Scholen hebben vroeger in beeld welke leerlingen ze geen passend onderwijs kunnen bieden waardoor het aantal leerlingen dat op 1 juni bij het SWV bekend is en nog geen passend aanbod heeft daalt. Waardering: lagere score is beter Datum: 1 juni 2025 Startwaarde: meting juni 2024 > 56 lln Streefwaarde: meting juni 2025 > 50 lln | FALSE
|  |  | ​​Scholing Oco's en leerlingbegeleiders middels inspiratiedagen olv de interactie academie en HGW-scholing | Overleg Helene wat ze precies bedoeld |  | 2025-01-01
|  |  | ​​Intervisie op zorgstructuur | Overleg Marlie hoe we intervisiepunt kunnen meepakken met zorgstructuur die zij oppakt richting gemeente |  | mrt-25
|  |  | ​​Uitvraag bij directies om te helpen bij het opzetten van HGW op hun locatie | Nadenken over een vragenlijst voor hgw op locatie |  | 2025-05-01
​​HGW Scholing voor nieuwe OCO's
Doelstelling lange termijn (2026): De docent ontwikkelt zich verder van docent die een vak doceert naar een docent die oog heeft voor de brede ontwikkeling van de leerlingen en zich capabel voelt om dit om te zetten naar de aanpak in de klas.
Hoofddoel 1.2 Er is zicht op de scholings-/ondersteuningsbehoeften van docenten t.a.v. de vaardigheden zoals vastgesteld in de basisondersteuning. |  | In kaart brengen huidige ondersteunings- /scholingsbehoeftes, middels een vragenlijst |  | "In directieoverleg nagaan of er behoefte is aan schooloverstijgend scholingsaanbod voor docenten Nagaan met wie binnen schoollocatie ik contact op kan nemen om meer zicht te krijgen op hoe scholen dit managen. Contact met verschillende schoollocaties Afhankelijk van uitkomst bovenstaande zoektocht eventueel vragenlijst opstellen n.a.v. document ocw. Nagaan of er iemand is gespecialiseerd in de houdingsomslag van transitie van onwil naar onmacht. Mogelijk een docent vanuit Olivijn college uitnodigen om te spreken, navraag hoe ze dat intern hebben bereikt (ook koppeling met afbouw jeugdzorg +) Inzicht in emotionele ontwikkeling van leerlingen en hoe ze aanspreekbaar zijn. " |  | 2024-11-01 | Schoollocaties zijn zich bewust op welke gebieden van passend onderwijs hun docenten zich meer en minder capabel voelen en kunnen door ontwikkelen. Waardering: hogere score is beter Datum: zomer 2025 Startwaarde: 0 Streefwaarde: SWV heeft zicht op het zicht dat de scholen hierop hebben. | FALSE
2025-01-01
|  |  | ​​Op maat maken vragenlijst (POS/OCW) |  |  | mrt-25
|  |  | ​​Uitzetten en invullen vragenlijst |  |  | 2025-05-01
​​Analyseren resultaten
Scholingsbehoeften docenten
​​Communiceren van de resultaten
​​Directies komen met een voorstel voor scholingsaanbod
​​SWV kan samen met directeuren een keuze faciliteren en waar mogelijk mede bekostigen
Doelstelling lange termijn (2026): Er is een verschuiving van individueel maatwerk buiten de klas naar groepsgerichte ondersteuning binnen de klas.
Hoofddoel 1.3: (Jaarplan 23-24: We hebben deels zicht op dit doel maar moet nog verdiept worden) Scholen hebben zicht op de individuele ondersteuningsbehoeften die nu buitenom de klas worden opgepakt | Scholen: directie/ stuur- en werkgroep olv Jan Roose - Faciliteren interne analyse (info en bemensing) - Analyserend - Ontwerpen plan - Afspraken verbeteraanpak SWV-Marlie/Helene - Coördinerend - Analyseren resultaten - Afspraken verbeteraanpak Scholen: input OCO's | Per school is zicht op de ondersteuningsbehoeften die nu binnen het ondersteuningslokaal en door leerling coaches/begeleiders worden opgepakt. |  | afspraak Marlie om af te stemmen |  | 2024-11-01 | Scholen hebben een analyse gemaakt en een plan geschreven Waardering: hogere score is beter Datum: zomer 2024 Startwaarde: er is geen plan Streefwaarde: er is een plan | FALSE
2025-01-01
mrt-25
|  |  | Uitvragen registreren |  |  | 2025-05-01
​​Analyseren
​​Ontwerpen plan of aanbod (school)
​​Afspraken maken over het plan/ de verbeteraanpak
Op basis van de resultaten kan er met elkaar worden bepaald welke van deze ondersteuningsbehoeften:
In de klas/ groepsgewijs kunnen worden opgepakt.
Welk aanbod samenhangt met de ontwikkeling van werkgroep Jan Roose.
Speerpunt 2 | Doorgaande lijn vo-vso “Niemand tussen wal en schip”
Proces | We hebben een dekkend aanbod van ondersteuning gecreëerd waarbij we hebben georganiseerd dat expertise op laagdrempelige wijze voor handen is, waardoor de docent zich capabel en ontspannen voelt voor de klas.
Financiën | Beschikbaar budget: | 16000
| Uitgaven en codering: | Overstapcoach; Transfercoach; Projectleider JR/ werkgroep; Loods 0,5
Doelstelling lange termijn (2026): Er zijn goed georganiseerde mogelijkheden voor het delen van expertise en samenwerking rondom leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Hoofddoel 2.1: (Jaarplan 23-24:Er is overleg over twijfelleerlingen en potentiële VSO-leerlingen georganiseerd waarin PO en VO; en SO en VSO tezamen om tafel te zitten om een goede afweging te maken.) We hebben een goed werkbare doorgaande lijn bij transitiemomenten tussen PO/SO en V(S)O voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. | Scholen (OCO's, Ortho's, Kind op 1 en IBers) - Inbreng van vragen LLen - Actief meedenken routes SWV-loods (Wiegert) Shelly - Faciliterend - Coördinerend SWV BM en directie - Analyse onderinstroom - Ontwikkelen/ borgen document - Doroontwikkeling Ldos | FALSE | De verkorte PO-VO is geformaliseerd | - ontwikkelen document voor tussentijdse monitoring leerlingen - Doornemen papierwerk dat wordt verstrekt aan de PO scholen voor inbreng PO-VO route - Ontwikkelen evaluatiedocument met alle punten waar we naar moeten kijken. - Stroomschema ontwikkelen SO-VSO route - Stroomschema laten opnemen op website - Stroomschema bespreken met OCO's - Afstemmen met Kind op 1 over procedure potentiële schoolafwezigen - Afstemmen met Wiegert en Helene (wie doet wat) mbt procedure schoolafwezigen. - Onderinstroom in kaart brengen afgelopen jaren. - Omgeving voor ouders creëren mbt de aanvragen. Mogelijk digitaal visieformulier ontwikkelen leerling en kind. - Handleiding ouders en scholen maken - Nieuwe werkwijze communiceren met scholen |  | 2024-11-01 | Aantal verplaatsingen in 1e leerjaar daalt (inclusief onder instroom) Waardering: lagere score is beter Datum: nov 2024 Startwaarde: 1e jaars leerlingen uitval en verwijzing uit ldos? Streefwaarde: | FALSE
|  | FALSE | Ontwikkelen document voor overzicht en tussentijdse monitoring leerlingen |  |  | 2025-01-01
|  | Borging schoolspecifieke SO-VSO route |  |  |  | mrt-25
|  | FALSE | Stroomschema SO-VSO route ontwikkelen |  |  | 2025-05-01
|  | FALSE | Doorontwikkelen ldos mbt het Borging schoolspecifieke SO-VSO route verminderen van papierwerk voor scholen/ lln/ ouders
Zicht op potentiële thuiszitters vanuit PO
|  | FALSE | Procedure opstellen met Kind op 1
|  | FALSE | Indicatoren uitval bij VSO uitvragen
Hoofddoel 2.2: (Jaarplan 23-24: De pilots (overstap en transfercoaches) hebben we geïmplementeerd en geformaliseerd. Gedurende afgelopen jaren bleek (veel) frustratie bij meerdere OCO's over informatiegebrek uit PO over (extra) ondersteuningsbehoeften van aangemelde leerlingen. ) Er is een document bij de overgang PO-VO/VSO voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte | SWV-loods Wiegert/ Shelly - Coördinerend - Werkgroep bovo? Scholen directie met input van OCO - Aanleveren percentages - SWV PO en IB’ers Actieve deelname aan inventarisatie - Vaststellen - Communiceren | Bewustwording op gang brengen wat de drempels zijn bij de overgang PO/SO-VO/VSO |  | - Borgingsdocumenten (pilots) coaches navragen bij Helene en op logische plek opslaan. - Nadenken over opzet traject verhelderen definitie zorgleerling. - Idee: soort praat/invul papier mbt onderwerpen waar leerlingen ingeschaald kunnen worden door groep 8 leerkrachten in combi met ouders. - Contact Madeleine voor traject verhelderen definitie zorgleerling. - Checken of Eva een overleg heeft ingepland voor de orthopedagogen (VSO) - Op overleg dit punt opnemen. - In kaart brengen via de scholen hoeveel OKR's de scholen afgelopen jaar aangeleverd hebben gekregen. (streefwaarde) | 28-8-24: Punt wordt opgepakt binnen commissievergadering en orthopedagogenoverleg (zodra gepland). | 2024-11-01 | Scholen van PO en VO zijn zich bewust van de toegevoegde waarde van OKR Stijging percentage OKR's van llen met ondersteuningsbehoeften Startwaarde: huidige aantal OKRs Streefwaarde: Meer is beter | FALSE
2025-01-01
|  | FALSE | Inventariseren en analyseren van de huidige afspraken/ protocollen |  |  | mrt-25
|  | FALSE | Inventarisatie van pijnpunten binnen de huidige werkwijze bij zowel PO als VO |  |  | 2025-05-01
|  | FALSE | ​​Navragen op de scholen wat de percentages OKR's zijn afgelopen schooljaar.
Doelstelling lange termijn (2026): De afstand tussen het VO en het VSO is verkleind door incidentele en structurele samenwerking rondom leerlingen.
Hoofddoel 2.3: (Jaarplan 23-24: De uitkomsten van de routemeter waren teleurstellend, er werd te weinig mee gewerkt) Er zijn vaste afspraken over de inzet van de routemeter gedurende de afgesproken periode. Daarna volgt wederom een evaluatie over de waarde van de routemeter. | SWV-Shelly, Helene als back-up (BU) - Implementerend - Analyserend Scholen (directie, oco) - Toepassend - Evaluerend | De Routemeter krijgt een extra impuls om te worden ingezet. We gaan hier tot einde schooljaar mee werken |  | - Met Helene afstemmen welke afspraken ze wil maken mbt inzet Routemeter. - In commissievergadering afspraken bespreken. Daar afstemmen op welk moment in tijd ze vermoedelijk de routemeter gaan gebruiken, en wanneer het dan logisch is om de inzet te evalueren. - Plan maken voor de evaluatie van de routemeter. Mogelijk aan einde schooljaar inventarisatie en uitkomsten opnemen in nieuwsbrief of 1e vergadering volgend schooljaar. | 28-8-24: afspraken over de inzet van de routemeter staat als punt op de agenda van de commissievergadering. Nieuwe Ocos zijn geïnformeerd | 2024-11-01 | Routemeter leidt tot meer begrip en betere afspraken tussen leerling, ouders en school Startwaarde: De routemeter wordt niet structureel gebruikt en niet dusdanig ervaren. Streefwaarde: Uit de evaluatie blijkt dat 80% van de OCO's ervaart dat de route meter leidt tot meer begrip en betere afspraken. | FALSE
2025-01-01
|  | FALSE | Implementatie routemeter bij de Oco's |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​​Evaluatie routemeter |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 2.4: (jaarplan 23-24: De projectleider Jan Roose maakt met de werkgroep de projectopdracht en spiegelt aan de stuurgroep. Er is consensus over het concept.) Er is een structurele samenwerking tussen VO en VSO beschreven in het aanbod waarbij sprake is van een doorgaande ondersteuningslijn. Hierbij is zowel de procedure duidelijk als ook de criteria op basis waarvan leerlingen stromen. | SWV (Marlie en Helene) - Faciliterend werkgroep - Vaststellen - Coördinerend Scholen (werkgroep, Jan Roose) - Beschrijvend - Opstellen plan Scholen (stuurgroep) - Vaststellen - Communiceren Wiegert en Lisa willen zowel de GO klas blijven volgen als de aansluiting Wielingen/ Odyzee om aanbevelingen te kunnen doen. | Ontwikkelen aanbod |  |  |  | 2024-11-01 | In juni 2025 is er opzet voor een arrangement tussen VO en VSO waar alle scholen van het SWV achter staan en de leerlingen van kunnen gaan profiteren in schooljaar 25/26 Waardering: hogere score is beter Datum: juli 2025 Startwaarde: 0 (geen plan) Streefwaarde: 1 (wel een plan van aanpak) | FALSE
|  | FALSE | ontwerpen aanbod |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | overeenstemming op stappenplan mbt inhoud en tijdspad |  |  | mrt-25
|  | FALSE | uitwerken van de stroomfases in criteria |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 2.5: (Jaarplan 23-24: Er is een subsidie toegekend op SWV-niveau) Er wordt meer tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. We hebben een plan (mede gefinancierd vanuit de subsidie hoogbegaafdheid) | SWV Marlie (loodswezen eruit) - Coördinerend Scholen (werkgroep) - Opstellen plan Scholen (directie) - Vaststellen - Communiceren | Definiëren en communiceren aanpak |  |  |  | 2024-11-01 | Er is een schooloverstijgende HB aanpak beschreven. | FALSE
|  | FALSE | Er is een werkgroep samengesteld |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | Beschrijven welke aanpak we willen inzetten op scholen (school overstijgend) |  |  | mrt-25
|  | FALSE | Opstellen plan van aanpak voor inzet |  |  | 2025-05-01 | Waardering: hogere score is beter
|  | FALSE | ​​Vaststellen/ besluiten aanpak |  |  |  | Datum: juli 2025
|  | FALSE | ​​Communiceren |  |  |  | Startwaarde: 0 (geen plan)
Streefwaarde: 1 (wel een plan van aanpak)
Speerpunt 3 | Optimaliseren zorgstructuur met geïntegreerde samenwerking “Alle hens aan dek”
Proces | Wij willen de jongeren ‘zien en horen’ en (in een vroeg stadium) helpen bij rijzende hulpvragen. Een goede en georganiseerde samenwerking tussen professionals in onderwijs, jeugd- en welzijnsvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp dragen bij aan snelle en passende hulp voor de jongere bij de juiste discipline/ expert.
Financiën | Beschikbaar budget: | 110000
| Uitgaven en codering: | Loods 0,5; OZA Atalant
Doelstelling lange termijn (2026): Er is een zorgroute op de scholen met heldere afspraken over de verantwoordelijkheden van betrokkenen uit onderwijs en jeugdzorg. Er wordt op reguliere VO-scholen een preventief groepsaanbod aangeboden vanuit jeugdzorg gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling en veel voorkomende ‘milde’ problemen binnen jeugdzorg.
Hoofddoel 3.1: (Jaarplan 23-24: De structuren van onderwijs en zorg zijn beschreven. Er zijn aanbevelingen gedaan rondom OZA VSO en de collectieve bekostiging ) Er is zicht op de huidige organisatiestructuur van de zorg binnen alle scholen en binnen de gemeentes voor zowel voorliggend veld als geïndiceerde hulp. | Scholen (Directie) - Aansturing interne proces en keuzen SWV Loods Lisa en Marlie - Coördinatie en facilitering | We hebben elkaars zorgsystemen in kaart gebracht |  |  |  | 2024-11-01 | Er ontstaat een behoefte vanuit scholen en gemeente de ondersteuning structuur zorg helder op elkaar af te stemmen Waardering: hogere score is beter Datum: juli 2025 Startwaarde: 0 (nee) Streefwaarde: 1 (ja) | FALSE
|  | FALSE | Informeren |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | ​​Het ondersteuningsschema wordt afgestemd met het schema van de gemeente vanuit de wensen van beide partijen |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​​Er is een aanbeveling gedaan om de NJI kaart Preventiematrix gezamenlijk te gebruiken. We gaan kijken of dit instrument toegevoegde waarde heeft |  |  | 2025-05-01
|  | FALSE | ​​We kijken hoe we ouders kunnen ondersteunen bij beide zorgrouten
|  | FALSE | ​​De CAT bekijkt vanuit pilots (1-aansluiten gemeenten aan CAT en 2-aansluiten CAT bij netwerkberaden) hoe we de opbrengsten kunnen gebruiken
Doelstelling lange termijn (2026): Binnen het VO en het VSO maken we waar nodig gebruik van effectieve OZA-trajecten en arrangementen vanuit een collectieve zorgbekostiging.
Hoofddoel 3.2: We hebben zicht op het gat/ de hiaten die er nu binnen ons SWV zijn tussen de aangeboden arrangementen en aanbod VO en schoolmissers en hoe digitaal onderwijs hierin een rol kan spelen. | SWV Marlie en Helene | FALSE | Met de subsidie digitale school gaan we na hoe het huidige aanbod vanuit de VO scholen en arrangementen uitgebreid kan worden richting schoolmissers die kunnen profiteren van digitaal onderwijs. |  |  | 2024-11-01 | Er zijn concrete aanknopingspunten voor de ontwikkeling van aanbod, diensten en/of gebruik materialen om de onderwijsparticipatie te vergroten. Waardering: hogere score is beter Startwaarde: nee Steefwaarde: ja
2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
Doelstelling lange termijn (2026): (Potentiële) thuiszitters kunnen door samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening/ zorg begeleid re-integreren binnen het onderwijs en/of de zorg zodoende dat perspectief geboden wordt.
Hoofddoel 3.3: (Jaarplan 1: De pilot draait en is succesvol.) Op Atalant draait de OZA-pilot voor minimaal 6 leerlingen, idealiter met een zorglocatie gericht op arbeid en dagbesteding. | Scholen (directie) - Bijstellen - Borgen Jeugdzorginstantie/ Gemeente - Bijstellen - Borgen SWV Marlie, Helene - Coördinatie - Evaluatie | Uitvoeren verbeteracties |  |  |  | 2024-11-01 | De afspraken binnen de pilot van het OZA arrangement zijn toepasbaar binnen andere nog op te zetten OZA trajecten. Startwaarde: ? Streefwaarde: ja De pilot voorziet in een behoefte waardoor ons dekkend netwerk is uitgebreid en (potentiële) schoolafwezigen nu onderwijs genieten. Startwaarde:0 Streefwaarde: 80% van doelgroep kan worden opgevangen in dit OZA traject.
|  | FALSE | Evalueren pilot |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | Bijstellen ontwerp pilot |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​Borging en transfer naar andere initiatieven. |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 3.4: (Jaarplan 1: De aanbevelingen van de loods is om te werken van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid. Dit is een omslag in denken die mogelijk kansen biedt) We nemen een besluit op een gezamenlijke aanpak m.b.t. het in beeld brengen en monitoren en bedienen van de thuiszitters. | SWV Loods Lisa (VSO) Wiegert (VO) Marlie - Coördinatie SWV Marlie Helene Directeuren - Vaststellen - Communiceren alle scholen, LPA Marthe de Lange, Gemeenten SWV | In kaart brengen van aanbod en hulpvraag |  |  |  | 2024-11-01 | Er is een verbeterplan. Waardering: hogere score is beter Datum: X Startwaarde: 0 (geen document/plan) Streefwaarde: 1 (een document/plan) | FALSE
|  | Er is een gezamenlijke aanpak gericht op alle fases van het signaleren van verzuim tot doorgeven thuiszitters aan SWV. |  |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | Verbeterplan |  |  | mrt-25
|  | FALSE | Besluiten verbeteracties |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 3.5: (Jaarplan 1 We zullen met de aanbevelingen verder op pad gaan om samen met de 3 gemeenten, te kijken waar zorg en onderwijs samen bijdragen aan een zo min mogelijk onderbroken leerlijn voor onze leerlingen. Pilot aansluiting CAT) een verbeterplan m.b.t. onderwijs mogelijkheden voor leerlingen met een grote zorgvraag. | SWV Marlie - Coördinatie - Aansluiting opdracht Loodsen L&W SWV Marlie, Helene Directeuren - Vaststellen - Communiceren | In beeld krijgen welke onderwijs/zorgmogelijkheden er zijn voor leerlingen in de zorgroute |  |  |  | 2024-11-01 | Er is een verbeterplan. Waardering: hogere score is beter Datum: X Startwaarde: 0 (geen document) Streefwaarde: 1 (een document/plan) | FALSE
|  | We draaien een pilot (aansluiten CAT bij netwerkberaden) om: |  |  |  | 2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
|  | FALSE | Evalueren pilot
|  | FALSE | ​​Bijstellen ontwerp pilot
|  | FALSE | ​​Vaststellen verbeterpunten
Hoofddoel 3.6: (Jaarplan 1 We hebben een coalitie gevormd met 6 SWVen. We hebben een inventarisatie gemaakt wie deze leerlingen zijn, Wat ze nodig hebben, wat we moeten gaan inrichten en hoe we aansluiting kunnen maken met jeugdzorg ) We hebben een verbeterplan m.b.t. onderwijs mogelijkheden voor leerlingen met een grote zorgvraag vanuit de subsidie om en afbouw gesloten JZ | SWV Shelly, Helene - Coördinatie - Aansluiting opdracht SWV Shelly, Helene, Coalitie Directeuren - Vaststellen - Communiceren | In beeld krijgen welke onderwijs/zorgmogelijkheden er zijn voor leerlingen in de zorgroute om en afbouw gesloten jeugdzorg |  | afspraak plannen Edwin van Alphen (ondw: welke acties kan swv ondernemen om juvent en scholen dichter bij elkaar te krijgen?; zijn er good practices (bv avezeer); in welk deel van traject kan nog meer afstemming komen? - doorlezen projectplan coalitie - Overleg Helene inplannen voor doornemen projectplan coalitie, Zeeuwse plannen en vertalen naar regio Walcheren - afspraak maken Juliëtte Waasdorp | 28-8-2024: er is een gesprek geweest met Edwin van Alphen vanuit Juvent (pleegzorg) over de ontwikkelingen binnen Juvent. De presentatie is gepresenteerd en gedeeld. Een vervolgafspraak wordt gepland om verder vorm te geven aan afstemming binnen dit traject. | 2024-11-01 | Er is een verbeterplan. Waardering: hogere score is beter Datum: X Startwaarde: 0 (geen document) Streefwaarde: 1 (een document/plan) | FALSE
|  | FALSE | Coördinatie |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | ​​Aansluiting opdracht |  |  | mrt-25
2025-05-01
|  | FALSE | Het Projectplan regiospecifiek maken
Speerpunt 4 | Kwaliteitsbeleid “Het kompas gebruiken”
Proces | We beschikken over een strategisch kwaliteitsmanagementsysteem waarin alle betrokkenen in het samenwerkingsverband zich bewust zijn en worden van hun bijdrage en de kwaliteit van hun handelen en hier actief op reflecteren door activiteiten die structureel en cyclisch worden ingezet ten behoeve van het behalen van de gestelde doelen.
Financiën | Beschikbaar budget: | 178400
| Uitgaven en codering: | Kwaliteitsmedewerker 0,2 fte
Doelstelling lange termijn (2026): Er is een cyclisch systeem waarin kwaliteitsactiviteiten zijn opgenomen die gericht zijn op onze ambities en gericht zijn op zowel de schoolsystemen als het samenwerkingsverband.
Hoofddoel 4.1.1: (jaarplan 23-24: het document is up to date n.a.v. de tot nog toe gemaakte keuzes) De gemaakte keuzes met betrekking tot de opzet en inzet van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn geborgd. | SWV (Shelly) - Updaten SWV (Helene) - Vaststellen - Communicatie | FALSE | ​​Nieuwe afspraken mbt kwaliteit en activiteiten staan opgenomen in het borgingsdocument. | Helene reageert op de geplaatste opmerkingen Shelly werkt bij n.a.v. opmerkingen | 20-9: op basis van analyse taken van Helene is een aanvulling gedaan van het borgingsdocument. Ook is het up to date gemaakt aan de doelen in 24-25 en de huidige afspraken. Ook is er een datum gepland voor de jaarlijkse evaluatie van het document en de daaraangekoppelde jaarplanning kwaliteitsdata. | 2024-11-01 | Het borgingsdocument kwaliteit is een zielsvol document dat naast het proces en de activiteiten ook de onderliggende houding en waardes beschrijft waarmee deze worden uitgevoerd. Waardering: hogere score is beter Datum: juli 2025 Startwaarde: deels Streefwaarde: ja | FALSE
|  | FALSE | ​​Nieuwe afspraken worden gecommuniceerd met betrokkenen. |  |  | 2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
Hoofddoel 4.1.2: (jaarplan 23-24: gesprekken zijn gepland, uitgevoerd, maar signalen nog onvoldoende structureel gedocumenteerd en opgepakt) Er zijn afspraken gemaakt mbt de evaluatiegesprekken die gedurende het jaar worden gehouden met verschillende partijen. Afspraken betreffen o.a. doelstellingen gesprek, notulen, plaats van opslaan en de opvolging van signalen tijdens de evaluatie. | SWV (Shelly, Helene, Marlie) - Opstellen - Vaststellen - Communiceren | FALSE | Er wordt een overzicht gemaakt van de geplande evaluatiegesprekken daarin worden de afspraken per (type) gesprek uitgewerkt. | Opnemen als agendapunt binnen beleidsgesprekken Overzicht maken van alle evaluatiegesprekken |  | 2024-11-01 | Afspraken mbt evaluatiegesprekken dragen bij aan een beter begrip van de verschillende standpunten en efficiëntere wijze van het oppakken en doorzetten van signalen binnen de juiste geledingen. Waardering: hogere score is beter Datum: juli 2025 Startwaarde: nee Streefwaarde: ja | FALSE
2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
Hoofddoel 4.1.3 (jaarplan 23-24: groei bureauorganisatie SWV vraagt om (visuele) verhldering functies, taken, rollen en verantwoordelijkheden) We hebben zicht in de organisatiestructuur met alle betrokkenen op rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het SWV en in relatie tot het netwerk. | SWV (Helene, Shelly) - coördineren - vaststellen - communiceren | FALSE | Onder begeleiding van een deskundige de huidige/gewenste interne organisatie in kaart brengen (o.a. rollen, positie, verantwoordelijkheden/ taken). |  |  | 2024-11-01 | De verheldering van de organisatiestructuur draagt bij aan het efficiënter functioneren van het bureau samenwerkingsverband. Waardering: hogere score is beter Datum: juli 2025 Startwaarde: - Streefwaarde: ja | FALSE
|  | FALSE | Onder begeleiding van een deskundige de positie en rollen bepalen t.a.v. de netwerkpartners. |  |  | 2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
Hoofddoel 4.1.4: (jaarplan 23-24: geen doel. Vanwege groeiende organisatie behoefte aan meer structurele, gebedde aanpak) Er is een plan om (nieuwe) medewerkers te leren werken volgens de kernwaarden van het SWV. | SWV (Helene, Shelly) - coördineren - vaststellen - communiceren | FALSE | Onze kernwaarden beschrijven en uitwerken in houding en gedrag. | tijdje laten bezinken check of geformuleerde kernwaarden kloppen uitwerken in hoe zien we dit in dagdagelijks handelen terug vanuit SWV plan voor nieuwe medewerkers schrijven | 18-9: SWV heeft kernwaarden geformuleerd | 2024-11-01 | Nieuwe medewerkers voelen zich gezien, gehoord en geholpen bij het wegwijs worden in de samenwerking met en het hanteren van de procedures van het SWV. Datum: juli 2025 Startwaarde: ? Streefwaarde: 80% van de nieuwe OCO's / BPO-ers / ... kent de procedures en voelt zich gezien, gehoord en geholpen. | FALSE
|  | FALSE | Activiteiten in kaart brengen die bijdragen aan de overdracht van de kernwaarden aan medewerkers van het SWV. |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | Een inwerkplan maken voor nieuwe medewerkers |  |  | mrt-25
|  | FALSE | Een plan ontwikkelen hoe de kernwaarden goed voor het voetlicht blijven komen in ons handelen gedurende het schooljaar. |  |  | 2025-05-01
Doelstelling lange termijn (2026): Alle betrokken partijen leveren hun bijdrage aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Ze kennen de samenhang met de kwaliteit op de verschillende niveaus en weten waar hun verantwoordelijkheden liggen in het geheel.
Hoofddoel 4.2.1: (jaarplan 23-24: ouders worden bevraagd en adviezen worden door scholen gecommuniceerd vanwege hun relatie met ouders.) Het externe en interne proces rondom CAT aanvragen is helder voor ouders ingericht | SWV Shelly (Helene) - Implementatie - Bijstellen SWV (Helene en netwerk) - Evaluatie | Uitvoeren verbeteracties |  |  |  | 2024-11-01 | L Dos is ook voor ouders een hulpmiddel om het proces te volgen Waardering: hogere score is beter Datum: oktober Startwaarde: 0 (nee) Streefwaarde: 1 (ja)
2025-01-01
|  | FALSE | Bespreken implementatie ouderomgeving in Ldos met scholen op gevolgen voor de inrichting |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​​Besluiten |  |  | 2025-05-01
|  | FALSE | ​​Evalueren proces
​​Bijstellen ontwerp
Hoofddoel 4.2.2: (jaarplan 23-24: geen doel. maar in nov 23 is er een herstelopdracht vanuit de inspectie gekomen mbt het OSP) de verbeteropdracht van de onderwijsinspectie mbt het OSP is uitgevoerd en goed gekeurd. | SWV Shelly (Helene) - uitwerken verbeterpunten | FALSE | opnemen verbeteringen in OSP | doornemen verbeterpunten uit brief contact Akke mbt haar uitwerking schrijven verbeterpunten |  | 2024-11-01 | Het OSP is opnieuw vastgesteld volgens de wettelijke procedure. | FALSE
|  | FALSE | communiceren en doorvoeren op alle niveaus |  |  | 2025-01-01
[6 empty] | mrt-25 | Waardering: hogere score is beter
[6 empty] | 2025-05-01 | Datum: juli 2025 Startwaarde: 0 Streefwaarde: 1
Doelstelling lange termijn (2026): We zorgen dat we zicht hebben op data
Hoofddoel 4.3.1: (Jaarplan 1 We zijn niet tevreden over POS en hebben aangegeven te willen stoppen in maart 2025) We hebben zicht op andere databronnen dan POS en wat dit betekent voor ons SWV als we dit systeem gaan oppakken. | SWV (Shelly) - opzet plan maken | Overzicht creëren vanuit andere dataleveranciers dan POS mbt geleverde data |  |  |  | 2024-11-01 | Er is een definitief besluit genomen mbt de inzet van (delen van) POS. Waardering: hogere score is beter Datum: januari 2025 Startwaarde: 0 (nee) Streefwaarde: 1 (ja) | FALSE
|  | FALSE | Wanneer beschikbaar, hoe past dit in cyclus, wat kost dit, |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | ​​Contact swv Goeree mbt cijfers in beeld brengen (welke cijfers, hoe, wanneer) |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​​Dashboard Passend onderwijs verder verkennen |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 4.3.2: De kennis mbt het interpreteren van de data in POS wordt vergroot, zodat we een besluit kunnen nemen of we (delen) van POS blijven gebruiken. | SWV (Shelly) - Bijeenkomst met POS | POS bijeenkomst over interpretatie van de gegevens in het systeem. |  | Bijeenkomst POS plannen Voorbereiden wat ik wil weten van POS. BV hoe kunnen de data info geven over de doelen die ik wil bereiken in jaarplan. Nagaan of het al mogelijk is om onderinstroom goed in kaart te brengen |  | 2024-11-01 | zie hierboven. | FALSE
|  | FALSE | ​​Bespreken |  |  | 2025-01-01
|  | FALSE | ​​Besluiten |  |  | mrt-25
|  | FALSE | ​​Evalueren proces |  |  | 2025-05-01
Hoofddoel 4.3.3: (jaarplan 23-24: stond niet opgenomen als doel, maar wel continue aandacht voor geweest. O.a. door wisseling administratiekantoor en herinrichting GBR) De financiele stromen zijn helder, inzichtelijk en duidelijk voor alle betrokken partijen. | SWV Helene | FALSE | Beschrijven van de begroting 2025 |  |  | 2025-03-01 | De helderheid mbt de financiële stromen biedt de basis voor een doelmatige verantwoording van middelen. datum: juli 2025 Waardering: hogere score is beter Startwaarde: 0 Streefwaarde: 1 | FALSE
|  |  | Er is zicht op alle rollen en taken in het financiele proces; administratiekantoor, controller, audit penningmeester, accountant |  |  | 2025-05-01
|  | FALSE | visuele weergave van geldstromen vanuit OCW richting SWV
|  | FALSE | visuele weergaven van geldstromen vanuit SWV naar de betrokken locaties
Speerpunt 5 | Onvoorziene urgente jaarzaken
Proces
Financiën | Beschikbaar budget:
Uitgaven en codering:
Hoofddoel 5.1: Er zijn (Zeeuwse) afspraken met Auris over de financiering, inhoudelijke ondersteuning en herplaatsing van leerlingen van Auris College Goes binnen de VO scholen. | SWV Helene (Frank Neefs) - Communicatie - Beleidsvorming | FALSE | Er zijn gesprekken met Auris over het plaatsen van leerlingen en informeren van ondersteuningsbehoeften |  |  | 2024-11-01 |  | FALSE
|  | FALSE | Er zijn na de herfstvakantie gesprekken met ouders/leerling over de ondersteuningsbehoefte in de aangewezen SWVen |  |  | 2025-01-01
mrt-25
2025-05-01
Hoofddoel 5.2: Er zijn (Zeeuwse) afspraken met OCW en SWV Oosterschelderegio over de financiering van meer inclusief onderwijs nav: ondersteuning en herplaatsing van leerlingen van IBA Kapelle/ Auris en Ombouwgesloten JZ | SWV Frank Neefs (Helene) | FALSE | Er zijn gesprekken over een mogelijke pilot in het Zeeuwse met hulp van OCW |  |  | 2024-11-01 |  | FALSE
mrt-25
2025-05-01
Hoofddoel 5.3: Er is een doorgaande lijn voor doorstroom van ISK leerlingen richting de VO scholen, waarbij de ISK leerlingen de (extra) taalondersteuning krijgen die ze behoeven. | Directeuren PVOW | FALSE | Gezamenlijk aanbod staat op de agenda van de directeuren |  |  | 2024-11-01 |  | FALSE
mrt-25
2025-05-01